## COSTO+COMPUTO
REALE.arq
Tel./Fax.: 376-154397658 / Email: reale.arq@gmail.com
COMITENTE: Marcela Alegre
OBRA: Vivienda Familiar tipo duplex
DIRECCION: POSADAS
FECHA: 13/12/2024
PLANILLA DE PRECIOS DE MANO DE OBRA
R/I | Designación |  | Partes | Dimensiones |  |  | Uni | Cantidad |  | costos-costo |  | SUB1 | K | BN+GG | Costos |  | Costo
|  |  |  | Ancho | Largo | Alto |  | par | Tot | Mat | MO |  |  |  | Mat | MO | SUB TOTAL | $Total
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [16 empty] | 1404209.1433
| 1.1 | Limpieza del terreno (extraccion de arboles, malezas, residuos, etc.). |  |  |  |  | gl |  | 1 | 74380.1653 | 46400 | 120780.1653 | 178765.0559 | 32006.7438 | 110089.0562 | 68675.9997 | 178765.0559
| 1.2 | Obrador |  |  |  |  | gl |  | 1 | 251139.9179 | 100000 | 351139.9179 | 519717.3467 | 93052.0782 | 371708.7267 | 148008.62 | 519717.3467
| 1.3 | Cerco de Obra |  |  |  |  | gl |  | 1 | 184829.3319 | 74400 | 259229.3319 | 383681.7568 | 68695.773 | 273563.3435 | 110118.4133 | 383681.7568
| 1.4 | Replanteo |  |  |  |  | gl |  | 1 | 87185.2893 | 130400 | 217585.2893 | 322044.984 | 57660.1017 | 129041.7435 | 193003.2405 | 322044.984
2 | MOVIMIENTO DE SUELOS | [16 empty] | 1611577.7684
| 2.1 | Excavaciones manuales para bases |  |  |  |  | m3 |  | 15.84 | 0 | 44200 | 700128 | 1036249.791 | 185533.92 | 0 | 1036249.791 | 1036249.791
| 2.2 | Bases Excentricas H°A° 1,2 x 1,2 | 8 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 11.52
| 2.3 | Bases Centricas H°A° 1,2 x 1,2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 4.32
| 2.4 | Excavaciones manuales para viga de fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 4.3344 | 0 | 44200 | 191580.48 | 283555.6246 | 50768.8272 | 0 | 283555.6246 | 283555.6246
|  | m1 | 1 | 0.3 | 2.46 | 0.4 |  | 0.2952
|  | m2 | 1 | 0.3 | 7.73 | 0.4 |  | 0.9276
|  | m3 | 3 | 0.3 | 6.71 | 0.4 |  | 2.4156
|  | m4 | 1 | 0.3 | 5.8 | 0.4 |  | 0.696
| 2.5 | Excavaciones manuales para instalaciones |  |  |  |  | m3 |  | 4.46 | 0 | 44200 | 197132 | 291772.3528 | 52239.98 | 0 | 291772.3528 | 291772.3528
|  | Pozo absorvente | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  | camara septica | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  | 1.5
|  | camara de inspeccion | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.36
|  | Cañeria | 1 | 0.2 | 10 | 0.3 |  | 0.6
3 | HORMIGON ARMADO | [16 empty] | 25340551.8081
| 3.1 | Bases Centricas H°A° |  |  |  |  | m3 |  | 1.296 | 216778 | 143147 | 402296.512 | 595433.5157 | 106608.5757 | 415821.7636 | 274583.3895 | 690405.1531
|  | Bases de H°A° in situ de 1,2 x 1,2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  | 1.296
| 3.2 | Bases Excentricas H°A° |  |  |  |  | m3 |  | 3.456 | 216778 | 143147 | 711494.032 | 1053072.4981 | 188545.9185 | 1108858.0364 | 732222.3719 | 1841080.4082
|  | Bases de H°A° in situ de 1,2 x 1,2 | 8 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  | 3.456
| 3.3 | Fustes de Columna |  |  |  |  | m3 |  | 0.7425 | 343051 | 262054 | 537626.095 | 795732.964 | 142470.9152 | 377000.7004 | 287987.913 | 664988.6133
|  | Fustes de 45 x 25 | 11 | 0.6 | 0.45 | 0.25 |  | 0.7425
| 3.4 | Viga Fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 2.3585 | 250438 | 322611 | 1011316.0435 | 1496834.9198 | 267998.7515 | 874224.7888 | 1126165.0921 | 2000389.8808
|  | m1 | 1 | 0.2 | 2.46 | 0.25 |  | 0.123
|  | m2 | 1 | 0.2 | 11.13 | 0.25 |  | 0.5565
|  | m3 | 3 | 0.2 | 9.26 | 0.25 |  | 1.389
|  | m4 | 1 | 0.2 | 5.8 | 0.25 |  | 0.29
| 3.5 | Columnas H°A° P.B. |  |  |  |  | m3 |  | 2.64 | 343051 | 262054 | 1034873.56 | 1531702.0749 | 274241.4934 | 1340446.9346 | 1023957.0239 | 2364403.9585
|  | Columnas de Hormigon Armado medida promedio | 11 | 0.2 | 0.4 | 3 |  | 2.64
| 3.6 | Columnas H°A° P.A. nivel +3 |  |  |  |  | m3 |  | 1.144 | 343051 | 262054 | 642840.776 | 951459.7614 | 170352.8056 | 580860.3383 | 443714.7104 | 1024575.0487
|  | Columnas de Hormigon Armado medida promedio | 11 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |  | 1.144
| 3.7 | Columnas H°A° T.R. nivel +6 |  |  |  |  | m3 |  | 0.352 | 343051 | 262054 | 435294.008 | 644272.6542 | 115352.9121 | 178726.258 | 136527.6032 | 315253.8611
|  | Columnas de Hormigon Armado medida promedio | 4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 |  | 0.352
| 3.8 | Vigas H°A° para Losa |  |  |  |  | m3 |  | 5.5035 | 375102 | 432463 | 2755162.1205 | 4077877.4333 | 730117.9619 | 3055451.2574 | 3522694.1395 | 6578145.3969
|  | v1=v2=v3 | 3 | 0.2 | 10.45 | 0.45 |  | 2.8215
|  | v4 | 1 | 0.2 | 4.65 | 0.3 |  | 0.279
|  | v5=v6=v7 | 3 | 0.2 | 6.6 | 0.45 |  | 1.782
|  | v8 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.45 |  | 0.621
| 3.9 | Viga Encadenado H°A° nivel +3 |  |  |  |  | m3 |  | 0.39672 | 375102 | 432463 | 546668.7214 | 809116.8305 | 144867.2112 | 220252.3163 | 253933.5367 | 474185.853
|  | E1 | 1 | 0.12 | 4.62 | 0.15 |  | 0.08316
|  | E2=E3 | 2 | 0.12 | 3.45 | 0.15 |  | 0.1242
|  | E4=E5 | 2 | 0.12 | 2.36 | 0.15 |  | 0.08496
|  | E6 | 1 | 0.12 | 5.8 | 0.15 |  | 0.1044
| 3.10 | Vigas Encadenado H°A° nivel +6 |  |  |  |  | m3 |  | 1.0872 | 375102 | 432463 | 845275.7736 | 1251081.0077 | 223998.08 | 603595.277 | 695897.7139 | 1299492.9909
|  | v1=v2=v3 | 3 | 0.12 | 10.45 | 0.15 |  | 0.5643
|  | v4 | 1 | 0.12 | 4.65 | 0.15 |  | 0.0837
|  | v5=v6=v7 | 3 | 0.12 | 6.6 | 0.15 |  | 0.3564
|  | v8 | 2 | 0.12 | 2.3 | 0.15 |  | 0.0828
| 3.11 | Vigas Encadenado H°A° T.R. |  |  |  |  | m3 |  | 0.30978 | 375102 | 432463 | 509070.3881 | 753468.0563 | 134903.6529 | 171984.6808 | 198284.7625 | 370269.4433
|  | v1=v2=v3 | 3 | 0.12 | 4.03 | 0.15 |  | 0.21762
|  | v4 | 1 | 0.12 | 5.12 | 0.15 |  | 0.09216
| 3.12 | Vigas Encadenado H°A° T.R. |  |  |  |  | m2 |  | 76.7 | 33281 | 13300 | 1053391 | 1559109.4823 | 279148.615 | 3778146.0347 | 1509850.7335 | 5287996.7681
| 3.13 | Escalera de H°A° |  |  |  |  | m3 |  | 1.803 | 277071 | 530900 | 1234283.7 | 1826846.2713 | 327085.1805 | 739390.4012 | 1416757.3077 | 2156147.709
|  | T1=T2 | 2 | 0.2 | 2.21 | 1 |  | 0.884
|  | descanso | 1 | 0.2 | 2.3 | 1 |  | 0.46
|  | peldaño | 10 | 0.17 | 0.27 | 1 |  | 0.459
| 3.14 | Dinteles |  |  |  |  | m3 |  | 0.23433 | 284130 | 503644 | 402146.3803 | 595211.3079 | 106568.7908 | 98542.3072 | 174674.4159 | 273216.7231
|  | Planta Baja | [5 empty] | 0.091
|  | PV1 | 1 | 0.05 | 6.45 | 0.2 |  | 0.0645
|  | vn1 | 1 | 0.05 | 0.85 | 0.2 |  | 0.0085
|  | Puerta | 3 | 0.05 | 0.8 | 0.15 |  | 0.018
|  | Planta Alta | [5 empty] | 0.14333
|  | Vn4 | 2 | 0.05 | 4.4 | 0.15 |  | 0.066
|  | Vn5 | 1 | 0.05 | 3.8 | 0.15 |  | 0.0285
|  | Vn6 | 1 | 0.05 | 1.15 | 0.15 |  | 0.008625
|  | Vn7 | 1 | 0.05 | 2.16 | 0.15 |  | 0.0162
|  | Puertas | 4 | 0.05 | 0.8 | 0.15 |  | 0.024
4 | CONTRAPISOS. CARPETAS Y PISOS | [16 empty] | 20878776.1443
| 4.1 | Contrapiso de H° P° S/TN e=8cm |  |  |  |  | m2 |  | 76.6 | 4803 | 5796 | 448776.6 | 664228.0525 | 118925.799 | 544538.2178 | 657119.1985 | 1201657.4163
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 68.3
|  | s2 | 1 |  |  |  |  | 8.3
| 4.2 | Contrapiso de H° P° S/TN e=10cm para cochera |  |  |  |  | m2 |  | 36.6 | 16700 | 8377 | 323298.2 | 478509.2043 | 85674.023 | 904658.2872 | 453791.7648 | 1358450.0519
|  | s13 | 1 |  |  |  |  | 36.6
| 4.3 | Contrapiso de H° P° S/losa e=5 cm |  |  |  |  | m2 |  | 69.5 | 4803 | 5796 | 407625 | 603320.1373 | 108020.625 | 494065.3543 | 596211.2833 | 1090276.6375
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 69.5
| 4.4 | Banquina de Cocina y placares e =8cm |  |  |  |  | m2 |  | 0.4674 | 4803 | 5796 | 7512.0504 | 11118.4821 | 1990.6934 | 3322.6784 | 4009.6281 | 7332.3065
|  | B1 PB | 1 | 2.77 | 0.6 | 0.08 |  | 0.13296
|  | B2 PB | 1 | 3.88 | 0.6 | 0.08 |  | 0.18624
|  | B3 PB | 1 | 2.85 | 0.65 | 0.08 |  | 0.1482
| 4.5 | Carpeta hidrofuga de Nivelacion bajo ceramica e=2cm PB |  |  |  |  | m2 |  | 68.3 | 4254 | 6904 | 475797.2 | 704220.8697 | 126086.258 | 430036.3813 | 697924.583 | 1127960.9643
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 68.3
| 4.6 | Carpeta hidrofuga de Nivelacion bajo ceramica e=2cm PA |  |  |  |  | m2 |  | 69.5 | 4254 | 6904 | 484082 | 716483.0879 | 128281.73 | 437591.9253 | 710186.8012 | 1147778.7265
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 69.5
| 4.7 | Piso Interior de ceramica esmaltada 30x30 PB |  |  |  |  | m2 |  | 68.3 | 23454 | 22957 | 1591417.1 | 2355434.4882 | 421725.5315 | 2370962.2205 | 2320720.5464 | 4691682.7669
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 68.3 | [9 empty] | 0
| 4.8 | Piso Exterior de cemento Rodillado PB |  |  |  |  | m2 |  | 44.9 | 37987 | 12227 | 586979.3 | 868779.9616 | 155549.5145 | 2524459.1481 | 812555.9271 | 3337015.0753
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 44.9
| 4.9 | Piso Interior de ceramica esmaltada 30x30 PA |  |  |  |  | m2 |  | 69.5 | 23454 | 22957 | 1618965.5 | 2396208.4948 | 429025.8575 | 2412618.9506 | 2361494.5531 | 4774113.5037
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 69.5
| 4.10 | Piso Interior de ceramica esmaltada 30x30 en escalera |  |  |  |  | m2 |  | 6.7 | 23454 | 22957 | 177265.9 | 262368.8123 | 46975.4635 | 232583.4096 | 227654.8706 | 460238.2802
|  | s1 | 1 |  |  |  |  | 6.7
| 4.11 | Zocalo de ceramica esmaltada |  |  |  |  | ml |  | 139 | 5144 | 3033 | 426731 | 631598.6642 | 113083.715 | 1058285.3144 | 623985.1008 | 1682270.4152
|  | pb | [5 empty] | 68
|  | pa | [5 empty] | 71
5 | MAMPOSTERIA | [16 empty] | 8844896.4391
| 5.1 | Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos exterior PB |  |  |  |  | m2 |  | 22.14 | 10269 | 19316 | 437925.24 | 648167.1044 | 116050.1886 | 336505.9749 | 632968.0992 | 969474.074
|  | m1 | 1 |  | 2.6 | 2.7 |  | 7.02
|  | m2 | 1 |  | 5.6 | 2.7 |  | 15.12
| 5.2 | Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos interior PB |  |  |  |  | m2 |  | 39.879 | 10269 | 19316 | 780571.764 | 1155313.496 | 206851.5175 | 606121.1279 | 1140114.4908 | 1746235.6187
|  | m1 | 1 |  | 4.5 | 2.7 |  | 12.15 |  | 10269 | 19316
|  | m2 | 1 |  | 5.77 | 2.7 |  | 15.579 |  | 10269 | 19316
|  | m3 | 1 |  | 2.25 | 2.7 |  | 6.075 |  | 10269 | 19316
|  | m4 | 1 |  | 2.25 | 2.7 |  | 6.075 |  | 10269 | 19316
| 5.3 | Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos ext PA |  |  |  |  | m2 |  | 92.043 | 10269 | 19316 | 1788171.588 | 2646648.0906 | 473865.4708 | 1398962.0345 | 2631449.0854 | 4030411.1199
|  | m1=m3 | 2 |  | 6.85 | 2.8 |  | 38.36 |  | 10269 | 19316
|  | m2 | 1 |  | 10.43 | 2.6 |  | 6.868 |  | 10269 | 19316
|  | m4=m5 | 2 |  | 2.45 | 6.7 |  | 20.83 |  | 10269 | 19316
|  | m6 | 1 |  | 4.8 | 6.7 |  | 20.16 |  | 10269 | 19316
|  | m7 | 1 |  | 5.75 | 3.1 |  | 5.825 |  | 10269 | 19316
| 5.4 | Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos int PA |  |  |  |  | m2 |  | 47.93 | 10269 | 19316 | 936084.88 | 1385486.3129 | 248062.4932 | 728488.3187 | 1370287.3077 | 2098775.6264
|  | m1=m2 | 2 |  | 6.85 | 2.8 |  | 35.56
|  | m3 | 1 |  | 1.85 | 2.6 |  | 2.01
|  | m4 | 1 |  | 5.8 | 3 |  | 10.36
6 | AISLACIONES | [16 empty] | 673152.0843
| 6.1 | Capa Aisladora Tipo Cajon al 10% hidrofugo |  |  |  |  | m2 |  | 13.782 | 15000 | 18000 | 263076 | 389375.1572 | 69715.14 | 305978.2201 | 367173.8642 | 673152.0843
|  | m1 | 1 | 0.6 | 2.6 |  |  | 1.56
|  | m2 | 1 | 0.6 | 5.6 |  |  | 3.36
|  | m3 | 1 | 0.6 | 4.5 |  |  | 2.7
|  | m4=m7 | 1 | 0.6 | 5.77 |  |  | 3.462
|  | m5=m6 | 1 | 0.6 | 2.25 |  |  | 1.35
|  | m8 | 1 | 0.6 | 2.25 |  |  | 1.35
7 | CUBIERTAS DE TECHO | [16 empty] | 9757561.3502
| 7.1 | Cubierta de Chapa Gal. N° 25 trapezoidal |  |  |  |  | m2 |  | 113.0955 | 29764 | 28528 | 3256152.424 | 4819386.2679 | 862880.3924 | 4982228.368 | 4775332.9822 | 9757561.3502
|  | s1pb | 1 | 3.65 | 4.03 |  |  | 14.7095
|  | s2 pb | 1 | 5.82 | 2.3 |  |  | 13.386
|  | s3 pa | 1 | 7 | 7 |  |  | 85
| 7.2 | canaletas de Ch. Gal. N° 25 |  |  |  |  | ml |  | 18.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l1 | [5 empty] | 4.8
|  | l2 | [5 empty] | 2.6
|  | l3 | [5 empty] | 10.66
| 7.3 | Cenefa de ch. Gal. N° 25 |  |  |  |  | m2 |  | 55.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l1 | 1 |  |  | 29.2 |  | 29.2
|  | l2=l3 | 1 |  |  | 14.4 |  | 14.4
|  | l4 | 1 |  |  | 11.9 |  | 11.9
8 | REVOQUES | [16 empty] | 10588984.5074
| 8.1 | Completo a la cal fino exterior PB |  |  |  |  | m2 |  | 22.14 | 3456 | 20194 | 450551.16 | 666854.5543 | 119396.0574 | 113250.0389 | 661739.3764 | 774989.4153
|  | m1 | 1 |  |  |  |  | 22.14
| 8.2 | Completo a la cal fino interior PB |  |  |  |  | m2 |  | 76.848 | 2100 | 10708 | 824988.384 | 1221053.9223 | 218621.9218 | 238857.495 | 1217945.7413 | 1456803.2363
|  | m1 | 1 |  |  |  |  | 39.879
| 8.3 | Completo a la cal fino exterior PA |  |  |  |  | m2 |  | 112.538 | 3456 | 20194 | 2276048.372 | 3368747.7859 | 603152.8186 | 575651.8913 | 3363632.608 | 3939284.4993
|  | m1 | 1 |  |  |  |  | 112.538
| 8.4 | Completo a la cal fino interior PA |  |  |  |  | m2 |  | 174.586 | 2100 | 10708 | 1871566.888 | 2770080.3233 | 495965.2253 | 542644.8916 | 2766972.1423 | 3309617.0338
|  | m1 | 1 |  |  |  |  | 218.461
| 8.5 | Grueso bajo revestimiento PB |  |  |  |  | m2 |  | 25.05 | 2737 | 8127 | 206318.35 | 305368.9426 | 54674.3627 | 101477.448 | 301317.9467 | 402795.3947
|  | s1 | 1 |  | 6.6 | 2.5 |  | 16.5
|  | s2 | 1 |  | 5.7 | 1.5 |  | 8.55
| 8.6 | Grueso bajo revestimiento PA |  |  |  |  | m2 |  | 43.875 | 2737 | 8127 | 359309.125 | 531808.4774 | 95216.9181 | 177737.4464 | 527757.4815 | 705494.9279
|  | m1 | 1 |  | 17.55 | 2.5 |  | 43.875
9 | CIELORRASO | [16 empty] | 10039695.5504
| 9.1 | Suspendido de placas de yeso Interior PB |  |  |  |  | m2 | 68.3 | 68.3 |  | 37260 | 2544858 | 3766609.2068 | 674387.37 | 0 | 3766609.2068 | 3766609.2068
| 9.2 | Suspendido de placas de yeso exterior PB |  |  |  |  | m2 | 38 | 38 |  | 37260 | 1415880 | 2095624.4489 | 375208.2 | 0 | 2095624.4489 | 2095624.4489
| 9.3 | Suspendido de placas de yeso Interior PA |  |  |  |  | m2 | 75.75 | 75.75 |  | 37260 | 2822445 | 4177461.8948 | 747947.925 | 0 | 4177461.8948 | 4177461.8948
10 | INSTALACIONES | [16 empty] | 30733693.9258
| 10.1 | Instalacion Sanitaria |  |  |  |  | gl |  | 1 | 6505400 | 7800400 | 14305800 | 21173817.16 | 3791037 | 9628552.7655 | 11545264.3945 | 21173817.16
| 10.2 | Instalacion Electrica |  |  |  |  | gl |  | 1 | 3309000 | 3150000 | 6459000 | 9559876.7658 | 1711635 | 4897605.2358 | 4662271.53 | 9559876.7658
| 10.3 | Instalacion de Gas |  |  |  |  | gl |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CARPINTERIAS
| 11.1 | Puerta ventana de aluminio anodizado |  |  |  |  | gl
| 11.2 | Puertas placas interiores |  |  |  |  | gl
| 11.3 | Puertas de Acceso Principal |  |  |  |  | gl
| 11.4 | Ventanas de Aluminio Anodizado |  |  |  |  | gl
12 | REVESTIMIENTOS | [16 empty] | 4698616.0324
| 12.1 | ceramica esmaltadad en sanitarios PB |  |  |  |  | m2 |  | 25.05 | 23454 | 18836 | 495295.8 | 733080.4785 | 131253.387 | 869584.2405 | 698366.5368 | 1567950.7772
| 12.2 | ceramica esmaltadad en sanitarios PA |  |  |  |  | m2 |  | 43.875 | 23454 | 18836 | 849883.5 | 1257900.84 | 225219.1275 | 1523074.1936 | 1223186.8982 | 2746261.0918
| 12.3 | Marmoles para mesada |  |  |  |  | m2 |  | 3.324 | 59298 | 18836 | 121908.864 | 180435.6273 | 32305.849 | 291734.6875 | 92669.4758 | 384404.1633
13 | HERRERIAS
| 13.1 | Portón vehicular |  |  |  |  | gl |  | 1
| 13.2 | Rejas para cerramientos |  |  |  |  | gl |  | 1
| 13.3 | Barnadas para balcones y escalera |  |  |  |  | gl |  | 1
14 | PINTURAS | [16 empty] | 6696442.6429
| 14.1 | Látex int blanco línea Profesional |  |  |  |  | m2 |  | 319.734 | 3207 | 4074 | 1305803.316 | 1932701.4679 | 346037.8787 | 1517661.0566 | 1927954.8315 | 3445615.8881
| 14.2 | Látex exterior blanco |  |  |  |  | m2 |  | 278.728 | 3806 | 4074 | 1139343.872 | 1686327.142 | 301926.1261 | 1570132.8209 | 1680693.9339 | 3250826.7549
15 | VARIOS | [16 empty] | 0
| 15.1 | Espejos |  |  |  |  | gl |  | 1
| 15.2 | Bacha de acero inoxidable y anclaje para mesada |  |  |  |  | gl |  | 1
| 15.3 | Bacha lavadero |  |  |  |  | gl |  | 1
| 15.4 | Limipieza Periodica y Final |  |  |  |  | gl |  | 1
16 | PILETA DE NATACION | [16 empty] | 0
| 16.1 | Cerramiento de madera exterior lustrada |  |  |  |  | gl |  | 1
| 16.2 | Parrilla y complementarios |  |  |  |  | gl |  | 1
| 16.3 | Pileta de Materiales Armada In situ 3x6x1,5 terminada |  |  |  |  | gl |  | 1
COSTO COSTO | [17 empty] | 131268157.3966

## ANALISIS DE PRECIOS
REALE.arq
Tel./Fax.: 376-154397658 / Email: reale.arq@gmail.com
COMITENTE: Marcela Alegre
OBRA: Vivienda Familiar tipo duplex
DIRECCION: POSADAS
FECHA: 13/12/2024
RUBRO 1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
Item Nº 1.1 |  | Limpieza del terreno (extraccion de arboles, malezas, residuos, etc.). |  |  | gl | 190843.0724
| Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
| 1 | Servicio de desratizacion | gl | 1 | 8264.4628 | 8264.4628
| 2 | Contenedor | dia | 2 | 33057.8512 | 66115.7025
| 3 |  |  |  |  | 0
EQUIPOS (A) | [5 empty] | 74380.1653
| Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
|  | MATERIALES (B) |  |  |  | 0
| Nº | Designación | Ud | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
| 1 | OFICIAL ESP | Hs | 0 | 4100 | 0
| 2 | OFICIAL | Hs | 0 | 3500 | 0
| 3 | 1/2OFICIAL | Hs | 0 | 3200 | 0
| 4 | AYUDANTE | Hs | 16 | 2900 | 46400
|  | MANO DE OBRA (C) |  |  |  | 46400
| COSTO COSTO ITEM |  | TOTAL " D " = A + B + C |  |  | 120780.1653
COSTO - COSTO | [5 empty] | 120780.1653
F L E T E |  |  |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 120780.1653
G. GENERALES |  |  |  |  | 15% | 18117.0248
SUBTOTAL 2 | [5 empty] | 138897.1901 | 32006.7438
BENEFICIOS |  |  |  |  | 10% | 13889.719
SUBTOTAL 3 | [5 empty] | 152786.9091 | 1.265 | 26.5% | beneficio gasto general
I.V.A. |  |  |  |  | 21% | 32085.2509 | 1.5801 | 58.01% | k
I.I.B.B. |  |  |  |  | 3.9% | 5958.6895
PADRON DE COMERCIO |  |  |  |  | 0.008% | 12.223
PRECIO ITEM | [5 empty] | 190843.0724
RUBRO 1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
Item Nº 1.2 |  | OBRADOR |  |  | Unidad: Gl | 554831.3385
| Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
EQUIPOS | 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " A " |  |  |  | 0
MATERIALES | Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
| 1 | CEMENTO DE ALBAÑILERIA | kg. | 50 | 278.4513 | 13922.5625
| 2 | ARENA MEDIANA | m3 | 0.21 | 18181.8182 | 3818.1818
| 3 | PIEDRA PARTIDA 6-19 | m3 | 0.85 | 25206.6116 | 21425.6198
| 4 | Machimbre de pino Elliottis esp: 1/2" | m2 | 36 | 3230.5785 | 116300.8264
| 5 | Liston de pino Elliottis 2" x 3" | m | 72 | 848.7603 | 61110.7438
| 6 | Clavo punta paris 2" | kg. | 9 | 2593.3884 | 23340.4959
| 7 | Chapa galv. sinusoidal n°27 3M | u |  | 7244.1405 | 0
| 8 | Tirante de pino Elliottis 2"x4" | m | 6 | 1870.2479 | 11221.4876
| 9 | Inodoro corto con Mochila | ud. |  | 53719.0083 | 0
| 10 | Lavatorio plastico completo | ud. |  | 12561.9835 | 0
| 11 | ducha electrica | ud. |  | 29421.4876 | 0
| 12 | caño P.V.C. 110mm | m |  | 20057.8512 | 0
| 13 | caño P.V.C. 40mm | m |  | 838.843 | 0
| 14 | codo 90° 110mm | ud. |  | 4391.7355 | 0
| 15 | codo 90° 40mm | ud. |  | 838.843 | 0
| 16 | codo 45° 110mm | ud. |  | 1603.3058 | 0
| 17 | codo 45° 40mm | ud. |  | 1603.3058 | 0
| 18 | ramal "Y" 110mm. | ud. |  | 4928.0992 | 0
| 19 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " B " |  |  |  | 251139.9179
| Nº | Designación | Ud | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
M. OBRA | 1 | OFICIAL ESP | Hs | 0 | 4100 | 0
| 2 | OFICIAL | Hs | 8 | 3500 | 28000
| 3 | 1/2OFICIAL | Hs | 8 | 3200 | 25600
| 4 | AYUDANTE | Hs | 16 | 2900 | 46400
|  | TOTAL " C " |  |  |  | 100000
| COSTO COSTO ITEM |  | TOTAL " D " = A + B + C |  |  | 351139.9179
COSTO - COSTO | [5 empty] | 351139.9179
F L E T E |  |  |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 351139.9179
G. GENERALES |  |  |  |  | 15% | 52670.9877
SUBTOTAL 2 | [5 empty] | 403810.9056
BENEFICIOS |  |  |  |  | 10% | 40381.0906
SUBTOTAL 3 | [5 empty] | 444191.9961
I.V.A. |  |  |  |  | 21% | 93280.3192
I.I.B.B. |  |  |  |  | 3.9% | 17323.4878
PADRON DE COMERCIO |  |  |  |  | 0.008% | 35.5354
PRECIO ITEM | [5 empty] | 554831.3385
RUBRO 1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
Item Nº 1.3 |  | Cerco de Obra y definitivo |  |  | Unidad: Gl | 409604.69
| Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
E | 1 |  |  |  |  | 0
Q | 2 |  |  |  |  | 0
U | 3 |  |  |  |  | 0
I | 4 |  |  |  |  | 0
P | 5 |  |  |  |  | 0
O | 6 |  |  |  |  | 0
S | 7 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " A " |  |  |  | 0
M | Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
A | 1 | Liston de pino 1"x4" Sin cepillar | m | 14.5 | 564.4628 | 8184.7107
T | 2 | Puntal de Pino 2"x2" Sin cepillar | m | 14.1 | 564.4628 | 7958.9256
E | 3 | Puntal de Pino 3"x3" sin Cepillar | m | 26.4 | 1109.9174 | 29301.8182
R | 4 | Fenolico 1,20x2,60x0,018 | u | 12 | 9954.6382 | 119455.658
I | 5 | Clavo punta paris 2" | kg | 0.7 | 2593.3884 | 1815.3719
A | 6 | Alambre negro recocido BWG 16 | kg | 0.5 | 3375.2066 | 1687.6033
L | 7 | Bisagra tipo tranquera 50x5x200 mm | u | 2 | 3966.9421 | 7933.8843
E | 8 | Bulon hexagonal 1/4x1" | u | 4 | 61.157 | 244.6281
S | 9 | Tuerca hexagonal 1/4" zincada | u | 4 | 22.314 | 89.2562
| 10 | Arandela plana 1/4" zincada | u | 4 | 15.7025 | 62.8099
| 11 | Cadena | m | 0.5 | 8189.3313 | 4094.6657
| 12 | Candado nº 5 | u | 1 | 4000 | 4000
| 13 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " B " |  |  |  | 184829.3319
| Nº | Designación | Ud | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
MANO DE OBRA | 0 | OFICIAL ESP | Hs | 0 | 4100 | 0
| 1 | OFICIAL | Hs | 8 | 3500 | 28000
| 0 | 1/2OFICIAL | Hs | 0 | 3200 | 0
| 2 | AYUDANTE | Hs | 16 | 2900 | 46400
|  | TOTAL " C " |  |  |  | 74400
| COSTO COSTO ITEM |  | TOTAL " D " = A + B + C |  |  | 259229.3319
COSTO - COSTO | [5 empty] | 259229.3319
F L E T E |  |  |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 259229.3319
G. GENERALES |  |  |  |  | 15% | 38884.3998
SUBTOTAL 2 | [5 empty] | 298113.7317
BENEFICIOS |  |  |  |  | 10% | 29811.3732
SUBTOTAL 3 | [5 empty] | 327925.1049
I.V.A. |  |  |  |  | 21% | 68864.272
I.I.B.B. |  |  |  |  | 3.9% | 12789.0791
PADRON DE COMERCIO |  |  |  |  | 0.008% | 26.234
PRECIO ITEM | [5 empty] | 409604.69
RUBRO 1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
Item Nº 1.4 |  | Replanteo |  |  | Unidad: Gl | #REF!
| Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
E | 1 |  |  |  |  | 0
Q | 2 |  |  |  |  | 0
U | 3 |  |  |  |  | 0
I | 4 |  |  |  |  | 0
P | 5 |  |  |  |  | 0
O | 6 |  |  |  |  | 0
S | 7 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " A " |  |  |  | 0
M | Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
A | 1 | Liston de pino 1"x4" Sin cepillar | m | 30 | 564.4628 | 16933.8843
T | 2 | Puntal de Pino 2"x2" Sin cepillar | m | 40 | 564.4628 | 22578.5124
E | 3 | Clavo punta paris 2" | kg | 1.5 | 2593.3884 | 3890.0826
R | 4 | Alambre negro recocido BWG 16 | kg | 1.5 | 3375.2066 | 5062.8099
I | 5 | Hilo de nylon 0,90 mm. Rollo x 100 m | u | 8 | 4840 | 38720
A | 6 |  |  |  |  | 0
L | 7 |  |  |  |  | 0
E | 8 |  |  |  |  | 0
S | 9 |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  |  |  | 0
| 11 |  |  |  |  | 0
| 12 |  |  |  |  | 0
| 13 |  |  |  |  | 0
| 14 |  |  |  |  | 0
| 15 |  |  |  |  | 0
| 16 |  |  |  |  | 0
| 17 |  |  |  |  | 0
| 18 |  |  |  |  | 0
| 19 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " B " |  |  |  | 87185.2893
| Nº | Designación | Ud | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
MANO DE OBRA | 1 | OFICIAL ESP | Hs | 0 | 4100 | 0
| 2 | OFICIAL | Hs | 24 | 3500 | 84000
| 3 | 1/2OFICIAL | Hs | 0 | 3200 | 0
| 4 | AYUDANTE | Hs | 16 | 2900 | 46400
|  | TOTAL " C " |  |  |  | 130400
| COSTO COSTO ITEM |  | TOTAL " D " = A + B + C |  |  | 217585.2893
RUBRO 2 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 |  | Excavaciones manuales para bases |  |  | Unidad: m3 | 44200
| Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
E | 1 |  |  |  |  | 0
Q | 2 |  |  |  |  | 0
U | 3 |  |  |  |  | 0
I | 4 |  |  |  |  | 0
P | 5 |  |  |  |  | 0
O | 6 |  |  |  |  | 0
S | 7 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " A " |  |  |  | 0
M | Nº | Designación | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
A | 1 |  |  |  |  | 0
T | 2 |  |  |  |  | 0
E | 3 |  |  |  |  | 0
R | 4 |  |  |  |  | 0
I | 5 |  |  |  |  | 0
A | 6 |  |  |  |  | 0
L | 7 |  |  |  |  | 0
E | 8 |  |  |  |  | 0
S | 9 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL " B " |  |  |  | 0
| Nº | Designación | Ud | Cantidad | $ Unitario | $ TOTAL
MANO DE OBRA | 1 | OFICIAL ESP | Hs | 0 | 4100 | 0
| 2 | OFICIAL | Hs | 6 | 3500 | 21000
| 3 | 1/2OFICIAL | Hs | 0 | 3200 | 0
| 4 | AYUDANTE | Hs | 8 | 2900 | 23200
|  | TOTAL " C " |  |  |  | 44200
| COSTO COSTO ITEM |  | TOTAL " D " = A + B + C |  |  | 44200

## COSTOS INDIVIDUALES
REALE.arq
Tel./Fax.: 376-154397658 / Email: reale.arq@gmail.com
OBRA: Vivienda Familiar tipo duplex
DIRECCION: POSADAS
FECHA: 13/12/2024
MATERIALES |  | un. Com | vol. Comercial | unid unitaria | $/CON IVA | $/SIN IVA | IVA | 1.21 | N° | designacion | $/hora
SERVICIOS | Servicio de desratizacion | gl |  |  | 10000 | 8264.4628 | factor K | 1.4801 | 1 | especializado | 4100
| Contenedor | gl |  |  | 40000 | 33057.8512 | factor Ben+GG | 0.265 | 2 | Oficial | 3500
[8 empty] | 0.21509 | 3 | Medio Oficial | 3200
FERRETERIA | Hilo de nylon 0,90 mm. Rollo x 100 m | unid | 1 | ml | 4000 | 4840 |  |  | 4 | Ayudante | 2900
[9 empty] | 5 | sereno | 530000
CEMENTICIOS | CEMENTO DE ALBAÑILERIA | bolsa | 40 | kg | 9205 | 278.4513
| CEMENTO PORTLAND X50 | BOLSA | 50 | kg | 11064 | 267.7488
ARIDOS | ARENA MEDIANA | m3 | 6 | m3 | 132000 | 18181.8182
| PIEDRA PARTIDA 6-19 | m3 | 6 | m3 | 183000 | 25206.6116
MADERAS | Machimbre de pino Elliottis esp: 1/2" | ml | 1 | ml | 3909 | 3230.5785
| Liston de pino Elliottis 2" x 3" | ml | 1 | ml | 1027 | 848.7603
| Tirante de pino Elliottis 2"x4" | ml | 1 | ml | 2263 | 1870.2479
| Liston de pino 1"x4" Sin cepillar | ml | 1 | ml | 683 | 564.4628
| Puntal de Pino 2"x2" Sin cepillar | ml | 1 | ml | 683 | 564.4628
| Puntal de Pino 3"x3" sin Cepillar | ml | 1 | ml | 1343 | 1109.9174
| Fenolico 1,20x2,60x0,018 | placa | 3.12 | m2 | 37580.75 | 9954.6382
METALES | Clavo punta paris 2" | kg | 1 | kg | 3138 | 2593.3884
| Chapa galv. sinusoidal n°27 3M | m2 | 1 | m2 | 8765.41 | 7244.1405
| Alambre negro recocido BWG 16 | kg | 1 | kg | 4084 | 3375.2066
| Bisagra tipo tranquera 50x5x200 mm | un | 1 | un | 4800 | 3966.9421
| Bulon hexagonal 1/4x1" | un | 100 | un | 7400 | 61.157
| Tuerca hexagonal 1/4" zincada | un | 100 | un | 2700 | 22.314
| Arandela plana 1/4" zincada | un | 100 | un | 1900 | 15.7025
| Cadena | ml | 1.1 | ml | 10900 | 8189.3313
| Candado nº 5 | un | 1 | un | 4000 | 3305.7851
SANITARIOS | Inodoro corto con Mochila | un | 1 | un | 65000 | 53719.0083
| Lavatorio plastico completo | un | 1 | un | 15200 | 12561.9835
| ducha electrica | un | 1 | un | 35600 | 29421.4876
| caño P.V.C. 110mm | un | 1 | un | 24270 | 20057.8512
| caño P.V.C. 40mm | un | 1 | un | 8459.55 | 6991.3636
| codo 90° 110mm | un | 1 | un | 5314 | 4391.7355
| codo 90° 40mm | un | 1 | un | 1015 | 838.843
| codo 45° 110mm | un | 1 | un | 7470 | 6173.5537
| codo 45° 40mm | un | 1 | un | 1940 | 1603.3058
| ramal "Y" 110mm. | un | 1 | un | 5963 | 4928.0992

## LISTA DE MATERIALES
REALE.arq
Tel./Fax.: 376-154397658 / Email: reale.arq@gmail.com
COMITENTE: Marcela Alegre
OBRA: Vivienda Familiar tipo duplex
DIRECCION: POSADAS
FECHA: 13/12/2024
PLANILLA DE MATERIALES
N° | Designación | Unidad | Cantidad | Costo
|  |  |  | $Parcial | $Total | EMPRESA | ESTADO
1 | #REF! | Unidad | 1 | 1500 | 1500 |  | 2020-10-05
2 | #REF! | bolsa | #REF! | 550 | #REF! |  | 2020-10-05
3 | #REF! | m3 | #REF! | 1400 | 1400 |  | 2020-09-28
4 | #REF! | m3 | 2 | 1050 | 2100 |  | 2020-09-28
5 | #REF! | barra | 13 | 781 | 10153 | navarro | 2020-09-28
6 | Hierro torsionado Ø 6 | barra | 8 | 371.6025 | 2972.82 | el amigo | 2020-09-29 | 371.6025
7 | #REF! | kg | 1 | 187.2 | 747.2 | el amigo | 2020-09-29
8 | #REF! | ml | 10.5 | 200
9 | #REF! | ml | 23 | 250
10 | #REF! | kg | 2 | 171
11 | #REF! | Unidad | #REF! | 39 | #REF! |  | 2020-10-06
12 | #REF! | kg | 4 | 480 | 1920 |  | 2020-10-05
13 | FLETE | GL |  |  | 1807.2
TOTAL |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Ingreso |  |  |  | fecha
|  |  |  | 2020-09-23 | 20000 | mano de obra | 2900 | 2020-10-02 | mano de obra
|  |  |  | 2020-10-02 | 30000 | clavos y disco | 460 | 2020-10-01 | mano de obra | 2900
|  |  |  | 2020-10-07 | 20000 | vico | 10000 | 2020-10-07 | vico | 10000
[6 empty] | esteban | 3100 | 2020-10-09 | esteban | 3100
[6 empty] | GANANCIA | 936 |  | esteban feriado | 1000
[6 empty] | esteban feriado | 1000 | 2020-10-12 | esteban semana | 3000
[6 empty] | esteban semana | 3000 | 2020-10-16
[6 empty] | madera | 2760 | 2020-10-13
[6 empty] | gastos | #REF! |  |  | 20000
|  |  |  | TOTAL | 70000 | saldo | #REF! |  |  | #REF!
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4
| SUEGRO | 4 | 3 | 5 | 5 | 54400
| ESTEBAN | 3 | 3 | 5 | 5 | 46400
| SUBTOTAL | 21500 | 18300 | 30500 | 30500 | 100800

## Plan trabajar
REALE.arq
Tel./Fax.: 376-154397658 / Email: reale.arq@gmail.com
COMITENTE: Marcela Alegre
OBRA: Vivienda Familiar tipo duplex
DIRECCION: POSADAS
FECHA: 13/12/2024
PLAN DE TRABAJO |  |  |  | mes1 |  | mes2 |  | mes3 |  | mes4
R/I | DESIGNACION | Parc./totales | % en R/I | %I | %A | %I | %A | %I | %A | %I | %A
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1404209.1433 | 1.07% | 1.07% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | MOVIMIENTO DE SUELOS | 1611577.7684 | 1.228% | 1.228% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | HORMIGON ARMADO | 25340551.8081 | 19.3% | 13.51% | 70% | 5.791% | 30% | 0% |  | 0%
4 | CONTRAPISOS. CARPETAS Y PISOS | 20878776.1443 | 15.91% | 11.13% | 70% | 4.772% | 30% | 0% |  | 0%
5 | MAMPOSTERIA | 8844896.4391 | 6.738% | 1.348% | 20% | 4.717% | 70% | 0.6738% | 10% | 0%
6 | AISLACIONES | 673152.0843 | 0.5128% | 0.2564% | 50% | 0.2564% | 50% | 0% |  | 0%
7 | CUBIERTAS DE TECHO | 9757561.3502 | 7.433% | 0% |  | 7.433% | 100% | 0% |  | 0%
8 | REVOQUES | 10588984.5074 | 8.067% | 0% |  | 0% |  | 6.453% | 80% | 1.613% | 20%
9 | CIELORRASO | 10039695.5504 | 7.648% | 0% |  | 0% |  | 3.824% | 50% | 3.824% | 50%
10 | INSTALACIONES | 30733693.9258 | 23.41% | 2.341% | 10% | 4.683% | 20% | 11.71% | 50% | 4.683% | 20%
11 | CARPINTERIAS | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50%
12 | REVESTIMIENTOS | 4698616.0324 | 3.579% | 0% |  | 0% | 0% | 1.074% | 30% | 2.506% | 70%
13 | HERRERIAS | 0 | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% | 50%
14 | PINTURAS | 6696442.6429 | 5.101% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.101% | 100%
15 | VARIOS | 0 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25%
16 | PILETA DE NATACION | 0 | 0% | 0% | 30% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0% | 30%
| EQUIPOS / M. DE OBRA Y MAT. | 131268157.3966 | 100% | 30.89% | 30.89% | 27.65% | 58.54% | 23.73% | 82.27% | 17.73% | 100%
| MONTOS MENSUALES |  |  | 40548241.201 |  | 36298102.0705 |  | 31151956.7976 |  | 23269857.3274
| MONTOS ACUMULADOS |  |  |  | 40548241.201 |  | 76846343.2715 |  | 107998300.0692 |  | 131268157.3966
| COEF. DE REDETERMINACION | 1 | 1.1523 | 1.1936 | 1.1236 | 1.1564 | 1.3256
| FECHA DE INICIO OCTUBRE DE 2013 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | REDET. F/R
| CENTIFICADO BRUTO | 40548241.201 | 36298102.0705 | 31151956.7976 | 23269857.3274
| FONDO DE REPARO 5,0000% | 2027412.06 | 1814905.1035 | 1557597.8399 | 1163492.8664
| CERTIFICADO NETO | 38520829.1409 | 34483196.967 | 29594358.9578 | 22106364.4611 | 0
| MONTOS REDETERMINADOS | 38520829.1409 | 39736574.0922 | 35322643.0776 | 24839595.363
| INCIDENCIA EN EL TOTAL | 27.83% | 28.71% | 25.52% | 17.95% | 0% | 0%
| TOTAL FONDO DE REPARO |  |  |  |  | 6563407.8698
| TOTAL TOTAL MONTO DE OBRA A LA FECHA DE OCTUBRE DE 2013 |  |  |  |  | 131268157.3966
| TOTAL-TOTAL MONTO DE OBRA REDETERMINADA A SEPTIEMBRE DE 2014 |  |  |  |  | 138419641.6737
| DIFERENCIA DE MONTOS |  |  |  |  | 7151484.2771
| INCREMENTO PORCENTUAL TOTAL |  |  |  |  | 5.448%
| MONTO A CERTIFICAR MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |  |  | CERTIF Nº1 | 38520829.1409
| MONTO A CERTIFICAR MES DE DICIEMBRE DE 2013 |  |  | CERTIF Nº2 | 39736574.0922
| MONTO A CERTIFICAR MES DE ENERO DE 2014 |  |  | CERTIF Nº3 | 35322643.0776
| MONTO A CERTIFICAR MES DE FEBRERO DE 2014 |  |  | CERTIF Nº4 | 24839595.363
| MONTO A CERTIFICAR MES DE MARZO DE 2014 |  |  | CERTIF Nº5 | 0
GARANTIA POR FONDO DE REPARO (SEIS MES DESDE FINAL DE OBRA)
| MONTO A CERTIFICAR MES DE OCTUBRE DE 2014 |  |  | CERTIF Nº6 | 0
| TOTAL DE MONTO A CERTIFICAR |  |  |  | 138419641.6737
26.2